1. Направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации

2. Название проекта:

«Школа Юнармейца»

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

МБОУ «ООШ № 21» организует и проводит с учащимися мероприятия, направленные на: - воспитание патриотизма, гражданской ответственности у подрастающего поколения; - формирование у учащихся интереса к военной профессии; - пропаганду и популяризацию среди детей основ здорового образа жизни; - закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке; - воспитание командного духа, атмосферы взаимовыручки и товарищества; -развитие ответственности, самостоятельности и инициативности молодежи на основе игровой деятельности. Проект нацелен на проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории образовательного учреждения для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения и увеличения численности юнармейцев города до 1000 человек.

4. География проекта:

Проект реализуется на территории Осинниковского городского округа на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 21"

5. Дата начала реализации проекта:

01.10.2020

6. Дата окончания реализации проекта:

30.04.2022

7. Обоснование социальной значимости проекта:

Актуальность проблемы патриотического воспитания молодёжи неоспорима. Каждый россиянин понимает, как важно, чтобы подрастающее поколение имело правильное представление об историческом наследии, духовных ценностях, нравственных основах нашего государства. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал: «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя. Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». В Осинниковском городском округе в рядах юнармейцев состоит 500 ребят в возрасте от 10 до 17 лет, что составляет только 8% от учащихся города. Проанализировав проведенные соревнования среди юнармейских отрядов города (октябрь 2019 - открытые соревнования по спортивному лазертагу, февраль 2020 - I турнир юнармейцев Кемеровской области по спортивному лазертагу в честь 77-летия образования Кемеровской области) , стало ясно, что данное направление очень интересно подросткам 12-17 лет. Данный проект направлен на увеличение численности юнармейцев города до 1000 человек.

8. Целевые группы проекта:

подростки 12-17 лет

9. Цель проекта:

Цель №1:

Проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории образовательного учреждения для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения и увеличения численности юнармейцев города до 1000 человек.

10. Задачи проекта:

Задача №1:

1. Организовать проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории МБОУ "ООШ № 21" для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения

Задача №2:

2. Способствовать сохранению исторической памяти посредством организации встреч детей и подростков с участниками боевых действий.

Задача №3:

3. Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке.

11. Партнёры проекта:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных техников имени П.В.Лосоногова":

Информационная

Администрация Осинниковского городского округа:

Финансовая

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Информация о реализации проекта будет размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, официальном сайте управления образования администрации Осинниковского городского округа, в городской газете "Время и жизнь", в телепередачах Осинниковского городского телевидения.

13. Количественные результаты:

Количество учащихся, вступивших в ряды Юнармии:

1000

14. Качественные результаты:

- формирование у подростков умений военно - спортивной подготовки (строевая подготовка, стрельба из пневматического оружия). - развитие юнармейского движения среди учащихся города

15. Дальнейшее развитие проекта:

Данный проект может быть реализован повторно с привлечением к участию в соревнованиях юнармейских отрядов Кемеровской области-Кузбасса

16. Дополнительные сведения:

В 2018-2019 учебном году в школе был создан юнармейский отряд «Орлята». В Едином Дне Юнармии отряд занял III место. 12 октября 2019 года «Орлята» стали призером (2 место) областных соревнований по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов юга Кузбасса. 29 октября 2019 г. прошел турнир по спорт. лазертагу среди юнармейских отрядов г. Осинники, где отряд «Орлята» занял первое место. По итогам соревнований по неполной разборке/сборке АК-74М отряд стал победителем. 26 января в г. Белово проводился I турнир юнармейцев Кемеровской области по спортивному лазертагу. Отряд «Орлята» стал призером (2 место) этих соревнований. 28.02.2020 состоялся городской турнир «Рубеж» по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов г. Осинники, в котором «Орлята 1» заняли второе место.

17. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.instagram.com/osinniki_school21/

2:

http://osin-chola-21.ucoz.ru

18. Календарный план

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Организация и проведение тренировок на территории МБОУ "ООШ № 21" с целью подготовки к открытому турниру по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов города | 01.10.2020 | 31.11.2020 | Повышение интереса подростков 12-17 лет к юнармейскому движению, готовность участников к соревнованиям по спортивному лазертагу |
| 2 | Организовать проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории МБОУ "ООШ № 21" для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения | Открытый турнир по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов города на базе МБОУ "ООШ № 21" | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Повышение интереса к юнармейскому движению и увеличение числа подростков в возрасте 12-17 лет, желающих вступить в ряды Юнармии |
| 3 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Принятие в ряды Юнармии новых членов | 25.01.2021 | 05.02.2021 | Увеличение численности членов Юнармии Осинниковского городского округа на 50-100 человек |
| 4 | 3. Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Организация и проведение тренировок на территории МБОУ "ООШ № 21" с целью подготовки к городскому турниру по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов города | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Повышение интереса подростков 12-17 лет к юнармейскому движению, готовность участников к соревнованиям по спортивному лазертагу |
| 5 | Организовать проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории МБОУ "ООШ № 21" для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения | Городской турнир по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов города на базе МБОУ "ООШ № 21" | 01.04.2021 | 28.04.2021 | Повышение интереса к юнармейскому движению и увеличение числа подростков в возрасте 12-17 лет, желающих вступить в ряды Юнармии |
| 6 | 3. Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Принятие в ряды Юнармии новых членов | 01.05.2021 | 31.05.2021 | Увеличение численности членов Юнармии Осинниковского городского округа на 150-200 человек |
| 7 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Организация и проведение тренировок на территории МБОУ "ООШ № 21" с целью подготовки к региональному турниру по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов области | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Повышение интереса подростков 12-17 лет к юнармейскому движению, готовность участников к соревнованиям по спортивному лазертагу |
| 8 | Способствовать сохранению исторической памяти посредством организации встреч детей и подростков с участниками боевых действий. | Встречи с ветеранами Великой отечественной войны | 01.07.2021 | 31.07.2021 | В результате встреч с ветеранам Великой отечественной войны юнармейцы получат возможность узнать о событиях 1941 - 1945 гг. от непосредственных участников боевых действий, осознать вклад каждого солдата в общее дело Победы. |
| 9 | Организовать проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории МБОУ "ООШ № 21" для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения | Региональный турнир по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов области, посвященный 76 годовщине победы в Великой Отечественной войне, на базе МБОУ "ООШ № 21" | 01.08.2021 | 31.08.2021 | Повышение интереса к юнармейскому движению и увеличение числа подростков в возрасте 12-17 лет, желающих вступить в ряды Юнармии |
| 10 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Принятие в ряды Юнармии новых членов | 01.09.2021 | 30.09.2021 | Увеличение численности членов Юнармии Осинниковского городского округа на 150-200 человек |
| 11 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Организация и проведение тренировок на территории МБОУ "ООШ № 21" с целью подготовки к межрегиональному турниру по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов | 01.10.2021 | 30.11.2021 | Повышение интереса подростков 12-17 лет к юнармейскому движению, готовность участников к соревнованиям по спортивному лазертагу |
| 12 | Организовать проведение тренировок, военно – спортивных игр и соревнований на территории МБОУ "ООШ № 21" для подростков 12 - 17 лет, обучающихся школ Осинниковского городского округа с целью популяризации юнармейского движения | Межрегиональный турнир по спортивному лазертагу среди юнармейских отрядов на базе МБОУ "ООШ № 21" | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Повышение интереса к юнармейскому движению и увеличение числа подростков в возрасте 12-17 лет, желающих вступить в ряды Юнармии |
| 13 | Осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке. | Принятие в ряды Юнармии новых членов | 15.01.2022 | 05.02.2022 | Увеличение численности членов Юнармии Осинниковского городского округа на 150-200 человек |

- 19. Бюджет

| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Медали |  |  |  |
| Грамота |  |  |  |
| Значок малый "Юнармия" |  |  |  |
| Удостоверение юнармейца |  |  |  |